## Sheet1
Versión | Fecha estimada | Descripción del avance | Responsable(s)
v0.1.0 | Semana 6 | Inicio del proyecto, creación del repositorio y estructura de carpetas (src, doc, etc.) | Todos
v0.2.0 | Semana 7 | Entrega parcial: módulo de administración básico y exportación CSV | Documentación y líder
v0.3.0 | Semana 8 | Implementación de módulos base: validación de datos del huésped y registro simple | Programador principal
v0.3.1 | Semana 8 | Registro de reservas con verificación de disponibilidad | Programador principal
v0.4.0 | Semana 9 | Corrección de errores en validaciones de fechas y tipos de habitación | Encargado de pruebas
v0.5.0 | Semana 10 | Registro de check-out y generación de factura con cálculo automático | Programador principal
v1.0.0 | Semana 12 | Sistema funcional con login de administrador, reportes numéricos y log de eventos | Todos
v1.1.0 | Semana 13 | Integración de gráficos con Matplotlib y refinamiento del módulo de reportes | Encargado de visualización
v1.2.0 | Semana 14 | Mejora en presentación de consola, corrección de errores y limpieza de código | Todos
v1.3.0 | Semana 15 | Finalización del manual de usuario, pruebas completas y validación | Encargado de documentación y pruebas
v2.0.0 | Semana 16 | Entrega final: sistema completo, estable y sustentado | Todos